## 7 Day Parenting 6-12 ปี
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 50000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 15000 |  | บาท
รวม |  | 65000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน ด้วยโปรแกรม 7 Days Parenting เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 ณ รร.อนุบาลชลบุรี เเละ รร.วัดดอนขี้เหล็ก ฉะเชิงเทรา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/140/5 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/70/1; ไตรมาส 2 มค.: 2/140/2; ไตรมาส 2 กพ.: 2/110/2 | อรวรรณ อุปถัมภ์
|  |  | งบฯ | 50000 | ไตรมาส 1 ธค.: 7150; ไตรมาส 2 มค.: 21950; ไตรมาส 2 กพ.: 20900
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/84/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/84/1; ไตรมาส 2 มค.: 2/155/2; ไตรมาส 2 กพ.: 2/117/2
|  |  | งบฯ | 46180 | ไตรมาส 1 ธค.: 7150; ไตรมาส 2 มค.: 22320; ไตรมาส 2 กพ.: 16710
2 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 15000 | ไตรมาส 4 สค.: 15000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
งบฯ
รวมงบประมาณ |  |  |  | 65000 | 0 | 0 | 7150 | 21950 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0

## Thai Triple-P 2-6 ปี
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 130550 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 22400 |  | บาท
รวม |  | 152950 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/29/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/29/2 | อิทธิพัทธ์ จุ่นเจริญ
|  |  | งบฯ | 81632 | ไตรมาส 1 ธค.: 81632
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/29/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/29/2
|  |  | งบฯ | 81632 | ไตรมาส 1 ธค.: 81632
2 | กิจกรรม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย (The Thai Triple-P) (หมายเหตุ 4 พื้นที่ จัดกิจกรรมพื้นที่ละ 4 ครั้ง) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 16/31/16 | ไตรมาส 2 กพ.: 11/22/11; ไตรมาส 2 มีค.: 5/9/5 | อิทธิพัทธ์ จุ่นเจริญ
|  |  | งบฯ | 48918 | ไตรมาส 2 กพ.: 35500; ไตรมาส 2 มีค.: 13418
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 11/22/11 | ไตรมาส 2 กพ.: 11/22/11
|  |  | งบฯ | 30780 | ไตรมาส 2 กพ.: 30780
3 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 22400 | ไตรมาส 4 สค.: 22400
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 152950 | 0 | 0 | 81632 | 0 | 35500 | 13418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## วัยเรียน
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 (บาท) |  | 70000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 (บาท) |  | 75000 |  | บาท
รวม |  | 145000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 ในรูปแบบออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/1165/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/1165/1 | เจนจิรา สมหงษ์
|  |  | งบฯ | 2400 | ไตรมาส 1 ธค.: 2400
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/1165/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/1165/1
|  |  | งบฯ | 2400 | ไตรมาส 1 ธค.: 2400
2 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข HERO Consultant เขตสุขภาพที่ 6 หลักสูตร HERO Consultant | ครั้ง/คน/วัน |  | 2/70/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/30/1; ไตรมาส 3 มิย.: 1/40/1 | เจนจิรา สมหงษ์
|  |  |  | 76770 | ไตรมาส 1 ธค.: 30370; ไตรมาส 3 มิย.: 46400
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/30/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/30/1
|  |  | งบฯ | 30370 | ไตรมาส 1 ธค.: 30370
3 | โครงการเสริมพลังครูแกนนำเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-MOD) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/120/2 | ไตรมาส 4 กค.: 1/120/2 | เจนจิรา สมหงษ์
|  |  | งบฯ | 57230 | ไตรมาส 4 กค.: 57230
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้า
|  |  | งบฯ | 0
4 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 8600 | ไตรมาส 4 สค.: 8600
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้้า
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 32770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 0 | 8600 | 0

## SMI-V
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.2 : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในสังคม
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 20000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  |  |  | บาท
รวม |  | 20000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามแบบบูรณาการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประเด็นการขับเคลื่อนระบบป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา ฟื้นฟู ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช หรือยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง (SMI-V) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/8/2 | ไตรมาส 2 มค.: 1/8/2 | ขจรศักดิ์
|  |  | งบฯ | 20000 | ไตรมาส 2 มค.: 20000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/4/3 | ไตรมาส 2 มค.: 1/4/3
|  |  | งบฯ | 20000 | ไตรมาส 2 มค.: 20000
รวมงบประมาณ |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## มหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน และวัยรุ่น กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา (โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
กิจกรรมหลักที่ 2.2 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 75000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 90000 |  | บาท
รวม |  | 165000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 ออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/200/1 | ไตรมาส 1 พย.: 1/200/1 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 พย.: 0
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/700/1 | ไตรมาส 1 พย.: 1/700/1
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 พย.: 0
2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/200/4 | ไตรมาส 1 ธค.: 2/100/2; ไตรมาส 2 มค.: 1/50/1; ไตรมาส 2 กพ.: 1/50/1 | กฤตนัน เพ็งปฐม
|  |  | งบฯ | 75000 | ไตรมาส 1 ธค.: 32900; ไตรมาส 2 มค.: 25900; ไตรมาส 2 กพ.: 16200
| ผลการดำเนินงาน (update: 3/2/69) |  | เป้าฯ | 4/214/4 | ไตรมาส 1 ธค.: 2/114/2; ไตรมาส 2 มค.: 1/50/1; ไตรมาส 2 กพ.: 1/50/1
|  |  | งบฯ | 73220 | ไตรมาส 1 ธค.: 32900; ไตรมาส 2 มค.: 24120; ไตรมาส 2 กพ.: 16200
3 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นเพื่อนใจนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักสูตร "หลักสูตรให้คำปรึกษานักศึกษาตามบริบท" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/2 | ไตรมาส 3 เมย.: 1/35/2 | กฤตนัน เพ็งปฐม
|  |  | งบฯ | 73500 | ไตรมาส 3 เมย.: 73500
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
4 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 16500 | ไตรมาส 4 สค.: 16500
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 165000 | 0 | 0 | 32900 | 25900 | 16200 | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0

## วัยทำงาน
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 120000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 105000 |  | บาท
รวม |  | 225000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม กาย ใจ การเงิน สำหรับวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/100/1 | เอกภพ
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 ธค.: 0
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/70/1 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/70/1
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 ธค.: 0
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสุขภาวะที่ดีในการทำงาน ภายใต้หลักสูตร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Advisor) เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 2 มค.: 1/40/2 | เอกภพ
|  |  | งบฯ | 90000 | ไตรมาส 2 มค.: 90000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/37/2 | ไตรมาส 2 มค.: 1/37/2
|  |  | งบฯ | 61527 | ไตรมาส 2 มค.: 61527
3 | โครงการศูนย์ให้คำปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/40/2 | ขจรศักดิ์
|  |  | งบฯ | 15,000 | ไตรมาส 2 กพ.: 15,000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/55/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/55/2
|  |  | งบฯ | 15000 | ไตรมาส 2 กพ.: 15000
4 | โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจวัยทำงาน working age mental health well-being ปีงบประมาณ 2559 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/100/7 | ไตรมาส 3 เมย.: 2/90/2; ไตรมาส 3 พค.: 2/90/2; ไตรมาส 3 มิย.: 2/30/2 | เอกภพ
|  |  | งบฯ | 83900 | ไตรมาส 3 เมย.: 42700; ไตรมาส 3 พค.: 33500; ไตรมาส 3 มิย.: 7700
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
5 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 21100 | ไตรมาส 4 สค.: 21100
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 61527 | 15000 | 0 | 42700 | 33500 | 7700 | 0 | 21100 | 0

## วัยสูงอายุ
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการที่ 4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 4.1 : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 57600 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 12400 |  | บาท
รวม |  | 70000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ประเมินและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/251/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 2/251/2 | สุชานาถ คีรีรัตน์
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 ธค.: 0
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 2/251/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 2/251/2
|  |  | งบฯ | 0 | ไตรมาส 1 ธค.: 0
2 | โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/94/1 | ไตรมาส 2 มค.: 1/94/1 | สุชานาถ คีรีรัตน์
|  |  | งบฯ | 24985 | ไตรมาส 2 มค.: 24985
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/94/1 | ไตรมาส 2 มค.: 1/94/1
|  |  | งบฯ | 24985 | ไตรมาส 2 มค.: 24985
3 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาแบบสั้น โดยใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน (SSBI) ในผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/35/2 | สุชานาถ คีรีรัตน์
|  |  | งบฯ | 30430 | ไตรมาส 2 กพ.: 30430
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/35/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/35/2
|  |  | งบฯ | 30430 | ไตรมาส 2 กพ.: 30430
4 | โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างความรอบรู้ และพลังใจ ประเมินและติดตามดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | ไตรมาส 3 พค.: 1/50/1 | สุชานาถ คีรีรัตน์
|  |  | งบฯ | 14585 | ไตรมาส 3 พค.: 14585
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 24985 | 30430 | 0 | 0 | 14585 | 0 | 0 | 0 | 0

## พชอ.+ฆ่าตัวตาย
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสุขภาพจิตดีในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 52000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 43000 |  | บาท
รวม |  | 95000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน Community Set Zero เขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/175/5 | ไตรมาส 2 มค.: 1/129/1; ไตรมาส 2 กพ.: 1/35/1; ไตรมาส 3 เมย.: 1/35/1; ไตรมาส 3 พค.: 1/35/1 | เกษมศักดิ์ สนจิตร์
|  |  | งบฯ | 78000 | ไตรมาส 2 มค.: 0; ไตรมาส 2 กพ.: 39000; ไตรมาส 3 เมย.: 19500; ไตรมาส 3 พค.: 19500
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 2/73/2 | ไตรมาส 2 มค.: 1/129/1; ไตรมาส 2 กพ.: 2/73/2
|  |  | งบฯ | 34730 | ไตรมาส 2 มค.: 0; ไตรมาส 2 กพ.: 34730
2 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 6 |  | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/40/2 | ขจรศักดิ์ วีระวงศ์
|  |  | งบฯ | 8000 | ไตรมาส 2 กพ.: 8000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/55/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/55/2
|  |  | งบฯ | 8000 | ไตรมาส 2 กพ.: 8000
3 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/100/2 | ไตรมาส 4 สค.: 1/100/2 | งานแผน
|  |  | งบฯ | 9000 | ไตรมาส 4 สค.: 9000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 9000 | 0

## Mcatt
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 50000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  |  |  | บาท
รวม |  | 50000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต | ครั้ง | เป้าฯ | 11 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | เทอดศักดิ์ พิมเภา
|  |  | งบฯ | 50000 |  | 0 | 32978 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 2022
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 7 | ไตรมาส 1 พย.: 0; ไตรมาส 1 ธค.: 7; ไตรมาส 2 มค.: 0
|  |  | งบฯ | 32978 | ไตรมาส 1 พย.: 0; ไตรมาส 1 ธค.: 32978; ไตรมาส 2 มค.: 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 32978 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 2022 | 0 | 0

## รอบรู้ฯ
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 38000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  | 40000 |  | บาท
รวม |  | 78000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
1 | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 | เรื่อง | เป้าฯ | 4 | ไตรมาส 1 พย.: 3; ไตรมาส 1 ธค.: 1 | นพมาศ โพธิ์ตา
|  |  | งบฯ | 8645 | ไตรมาส 1 พย.: 7785; ไตรมาส 1 ธค.: 860
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 4 | ไตรมาส 1 พย.: 3; ไตรมาส 1 ธค.: 1
|  |  | งบฯ | 8645 | ไตรมาส 1 พย.: 7785; ไตรมาส 1 ธค.: 860
2 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไทย (The Thai Triple-P) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/29/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/29/2 | นพมาศ โพธิ์ตา
|  |  | งบฯ | 7000 | ไตรมาส 1 ธค.: 7000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/29/2 | ไตรมาส 1 ธค.: 1/29/2
|  |  | งบฯ | 7000 | ไตรมาส 1 ธค.: 7000
3 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 6 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/55/2 | ขจรศักดิ์ วีระวงศ์
|  |  | งบฯ | 1100 | ไตรมาส 2 กพ.: 1100
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/55/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/55/2
|  |  | งบฯ | 1100 | ไตรมาส 2 กพ.: 1100
4 | ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 4 อาการพบบ่อยผู้สูงวัย | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | [12 empty] | สุชานาถ ดำเอี่ยม | bar: ไตรมาส 2 กพ.
|  |  | งบฯ | 950 | ไตรมาส 2 กพ.: 950
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1 | bar: ไตรมาส 1 ตค. to ไตรมาส 4 กย.
|  |  | งบฯ | 950 | ไตรมาส 2 กพ.: 950
5 | "โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิตและความฉลาดรอบด้าน ด้วยโปรแกรม 7 Days Parenting เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/40/1 | ไตรมาส 2 มีค.: 1/40/1 | นพมาศ โพธิ์ตา
|  |  | งบฯ | 15000 | ไตรมาส 2 มีค.: 15000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 0
6 | โครงการรณรงค์เดือนแห่งสุขภาพใจ (Mind Month) |  | เป้าฯ | 1/60/1 | ไตรมาส 3 พค.: 1/60/1 | นพมาศ โพธิ์ตา
|  |  | งบฯ | 45305 | ไตรมาส 3 พค.: 45305
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ
|  |  | งบฯ | 45305
รวมงบประมาณ |  |  |  | 78000 | 0 | 7785 | 7860 | 0 | 1100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ศูนย์ให้คำปรึกษา
แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต
กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสุขภาพจิต
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 |  | 80000 |  | บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 |  |  |  | บาท
รวม |  | 80000 |  | บาท
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้านสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 6 | เรื่อง | เป้าฯ | 1/40/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/40/2 | ขจรศักดิ์ วีระวงศ์
|  |  | งบฯ | 80000 | ไตรมาส 2 กพ.: 80000
| ผลการดำเนินงาน |  | เป้าฯ | 1/55/2 | ไตรมาส 2 กพ.: 1/55/2
|  |  | งบฯ | 79600 | ไตรมาส 2 กพ.: 79600
รวมงบประมาณ |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0